## Sprint 1 - Planification
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | votre nom
Planification | [5 empty] | 30 tâches ont été définies totalisant 78 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 30 | Essentielle | 1 | 0:00 | 6:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 30 | 78:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.2813
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 78
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Creer le server wamp | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 30 | 30 tâches ont été définies
6 | Creer tout les fichier necessaire en fonction du modele mvc | - | Essentielle | 1 | 0:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 78 | 78 heures
7 | Creer les fichiers php pour les actions | 1 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Creer les fichier php pour le controllers | 2 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 78 heures et 45 minutes
9 | Creer les fichier javascripte necessaire | 3 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Creer les fichier php pour gerer la base de données | 4 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 3.2813 | 4725 | 78 | 45 | 78h45 | 30
11 | Coder la vue du header des pages web (header.php) | - | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0h00 | 0
12 | Coder la vue du footer des pages web (footer.php) | - | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0h00 | 0
13 | Coder le framework de base (commonAction,fichier action) | - | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Coder la page du menu princiaple (index.php) | - | Essentielle | 3 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.2813 | 4725 | 78 | 45 | 78h45
15 | Coder la page de présentation (aboutus.php) | - | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Coder la page du shop sans bdd (shop.php) | - | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Coder la page de connexion sans bdd (login.php) | - | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Coder la page de panier sans bdd (panier.php) | - | Essentielle | 3 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Coder la page profile sans bdd (profile.php) | - | Essentielle | 3 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Creer le module node pour la gestion des scriptes javascripte | - | Optionnelle | 2 | 1:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Creer la base de donner su phpyadmin | - | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Permettre la connexion avec la base de donner (userDao.php) | - | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Modifier la page login afin de faire fonctionner la connexion a la bdd | - | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Modider la page login afin de faire foncionner l'inscription avec la bdd | - | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Modider la page shop avec les éléments de la bdd | - | Essentielle | 3 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Modier la page panier avec fonctionnaliter payer/supprimer/modifer | - | Essentielle | 3 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Modifier la page profile avec fonctionnaliter modifier/ajoutFavoris | - | Essentielle | 3 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Ajout d'élément de style avec javascripte | - | Optionnelle | 2 | 4:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | essayer de mettre le site web en ligne | - | Optionnelle | 3 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Modifier tout le code afin de le rendre propre | - | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Attention, il reste 60 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Creer le server wamp | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Creer tout les fichier necessaire en fonction du modele mvc | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Creer les fichiers php pour les actions | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Creer les fichier php pour le controllers | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  |  | 30 | 30 tâches sont en retard!
9 | Creer les fichier javascripte necessaire | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
10 | Creer les fichier php pour gerer la base de données | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
11 | Coder la vue du header des pages web (header.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
12 | Coder la vue du footer des pages web (footer.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
13 | Coder le framework de base (commonAction,fichier action) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
14 | Coder la page du menu princiaple (index.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
15 | Coder la page de présentation (aboutus.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
16 | Coder la page du shop sans bdd (shop.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
17 | Coder la page de connexion sans bdd (login.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
18 | Coder la page de panier sans bdd (panier.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
19 | Coder la page profile sans bdd (profile.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
20 | Creer le module node pour la gestion des scriptes javascripte | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
21 | Creer la base de donner su phpyadmin | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
22 | Permettre la connexion avec la base de donner (userDao.php) | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
23 | Modifier la page login afin de faire fonctionner la connexion a la bdd | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
24 | Modider la page login afin de faire foncionner l'inscription avec la bdd | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
25 | Modider la page shop avec les éléments de la bdd | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
26 | Modier la page panier avec fonctionnaliter payer/supprimer/modifer | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
27 | Modifier la page profile avec fonctionnaliter modifier/ajoutFavoris | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
28 | Ajout d'élément de style avec javascripte | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
29 | essayer de mettre le site web en ligne | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
30 | Modifier tout le code afin de le rendre propre | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 30 | 30 | 0
60
60 champs

## Sprint 2 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 60 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Creer le server wamp | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Creer tout les fichier necessaire en fonction du modele mvc | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Creer les fichiers php pour les actions | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Creer les fichier php pour le controllers | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 30 | 30 tâches sont en retard!
9 | Creer les fichier javascripte necessaire | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Creer les fichier php pour gerer la base de données | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Coder la vue du header des pages web (header.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Coder la vue du footer des pages web (footer.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Coder le framework de base (commonAction,fichier action) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Coder la page du menu princiaple (index.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Coder la page de présentation (aboutus.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Coder la page du shop sans bdd (shop.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Coder la page de connexion sans bdd (login.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Coder la page de panier sans bdd (panier.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Coder la page profile sans bdd (profile.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Creer le module node pour la gestion des scriptes javascripte | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Creer la base de donner su phpyadmin | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Permettre la connexion avec la base de donner (userDao.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Modifier la page login afin de faire fonctionner la connexion a la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Modider la page login afin de faire foncionner l'inscription avec la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Modider la page shop avec les éléments de la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | Modier la page panier avec fonctionnaliter payer/supprimer/modifer | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
27 | Modifier la page profile avec fonctionnaliter modifier/ajoutFavoris | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | Ajout d'élément de style avec javascripte | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | essayer de mettre le site web en ligne | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Modifier tout le code afin de le rendre propre | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 30 | 30 | 0 | 30
60
60 champs

## Sprint 3 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 60 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Creer le server wamp | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Creer tout les fichier necessaire en fonction du modele mvc | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Creer les fichiers php pour les actions | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Creer les fichier php pour le controllers | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 30 | 30 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Creer les fichier javascripte necessaire | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Creer les fichier php pour gerer la base de données | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Coder la vue du header des pages web (header.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Coder la vue du footer des pages web (footer.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Coder le framework de base (commonAction,fichier action) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Coder la page du menu princiaple (index.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Coder la page de présentation (aboutus.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Coder la page du shop sans bdd (shop.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Coder la page de connexion sans bdd (login.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Coder la page de panier sans bdd (panier.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Coder la page profile sans bdd (profile.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Creer le module node pour la gestion des scriptes javascripte | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Creer la base de donner su phpyadmin | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Permettre la connexion avec la base de donner (userDao.php) | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Modifier la page login afin de faire fonctionner la connexion a la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Modider la page login afin de faire foncionner l'inscription avec la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Modider la page shop avec les éléments de la bdd | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | Modier la page panier avec fonctionnaliter payer/supprimer/modifer | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
27 | Modifier la page profile avec fonctionnaliter modifier/ajoutFavoris | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | Ajout d'élément de style avec javascripte | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | essayer de mettre le site web en ligne | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Modifier tout le code afin de le rendre propre | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 30 | 30 | 0 | 30
60
60 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30
Nombre d'heures de travail envisagées | 78h45 | 0h00 | 0h00 | 78h45 | 3.2813 | 0 | 0 | 3.2813 | Heures envisagées | 78.75 | 0 | 0 | Tâches essentielles | 27 | Plus facile | 8
Nombre d'heures de travail travaillées | 0h00 | 0h00 | 0h00 | 0h00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heure travaillées | 0 | 0 | 0 | Tâches optionnelles | 3 | Intermédiaire | 13
Nombre de tâches non terminées | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | Plus difficile | 9

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.